## Tabelle1
Risiko ID | Kategorie | Risikobeschreibung | Wahrscheinlichkeit | Auswirkung | Risikobewertung | Minderungsstrategie | Indikator | Notfallplan | Verantwortlich | Status | Letztes Änderungsdatum
1 | Team/ personell | Ausfall von Teammitgliedern | Hoch | Hoch | Hoch | frühzeitige Kommunikation von Ausfällen | Teammitglied kann aufgrund Krankheit etc. Tätichkeiten nicht erledigen | Kritische Aufgaben werden auf die restlichen Teammitglider verteilt | Luca | offen | 2025-04-15
2 | Team/ personell | Mangel an Erfahrung mit eingesetzter Technologie | Sehr Hoch | Mittel | Hoch | Rechtzeitiges einlerne der weniger erfahrenen Teammitglieder durch die erfahrenen Teammitglieder | Einzelnen Teammitglidern fällt es schwer mit der eingesetzten Technologie zurecht zu kommen | keiner | alle | offen | 2025-04-15